## ALCANTARILLADO
|  |  | PLAN DE ACCION AÑO 2017 DIVISIÓN ALCANTARILLADO | [24 empty] | CÓDIGO 140-F-02
VERSIÓN 03
PÁGINA 1 de 1
No | META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA) | DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO | POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS) | ORIGEN DE LOS RECURSOS ($) |  |  |  | VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($) | RESPONSABLES |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN |  | TIPO DE INDICADOR |  |  | META ANUAL | ESTADO ACTUAL |  |  | AVANCE DE LA META O PROYECTO |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META 2017 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
|  |  |  | RECURSOS PROPIOS | GESTIÓN | CRÉDITO | MUNICIPIO |  | DIRECTO | COGESTOR | SEGUIMIENTO | FORMULA | DESCRIPCIÓN | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |  | P | E | F | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |  | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1 | CONSTRUIR Y/O AMPLIAR 4000 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO (expansion) | CONSTRUCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | POBLACIÓN RESIDENTE EN EL CASCO URBANO Y SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ( COMUNAS SURORIENTAL, NORTE, OCCIDENTAL / SECTOR SUBURBANO LA CASCADA) | 921100000 |  |  | 662643111 | 1583743111 | JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO | GERENCIA | COMITÉ TECNICO COMITÉ DE GERENCIA | (ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS / ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100 | DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO LAS METAS DE EXPANSIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | X | X |  | REALIZAR EXPANSION DE 1,000 METROS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
Suministro de material Biologico para 12 Meses Planta la Cascada
Alquiler de Equipo Presion Succion para limpieza, recoleccion, transporte y disposicion final de lodos.
Consultorias Optimizacion y otros del Sistema de Alcantarillado
Prestacion de Servicio Division de Alcantarillado Profesional Ingeniero Civil
Prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion como auxiliar en la Division de Alcantarillado
Expansion de estructuras de redes de alcantarillado aguas residuales, lluvias y combinadas Comuna Suroccidental y sumideros nuevos en el Casco Urbano según lo establecido en el Plan de Obras e Inversion Regulada, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, asi como requerimientos establecidos para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Fusagasuga
Expansion de estructuras de redes de alcantarillado aguas residuales, lluvias y combinadas Comuna SurOriental Comuna Norte Oriental según lo establecido en el Plan de Obras e Inversion Regulada, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, asi como requerimientos establecidos para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Fusagasuga
Expansion de estructuras de redes de alcantarillado aguas residuales, lluvias y combinadas Comuna Centro Occidental según lo establecido en el Plan de Obras e Inversion Regulada, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, asi como requerimientos establecidos para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Fusagasuga
CONTRATACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2017-0519 SGP
2 | REPONER Y/O REHABILITAR 6400 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO | REHABILITAR Y/O RECONSTRUIR O REPONER SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. | POBLACIÓN RESIDENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA (COMUNAS NORTE, CENTRO, SUR-OCCIDENTAL ) | 1890000000 | 3349190573 |  |  | 5239190573 | JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO | GERENCIA | COMITÉ TECNICO COMITÉ DE GERENCIA | (ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO REHABILITADOS Y/O RECUPERADOS / ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PROYECTADOS) * 100 | DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. |  |  |  | RECUPERAR Y/O REHABILITAR 1600 ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA VIGENCIA. | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
Compra de Tuberia y Accesorios en PVC, diferentes diametros
Compra de Mezcla Densa en Caliente
Optimizacion de Box Coulvert Bonanza y Pekin la Parroquia
Reposicion de estructuras de redes de alcantarillado aguas residuales, lluvias y combinadas Comuna SurOriental Comuna Norte Oriental según lo establecido en el Plan de Obras e Inversion Regulada, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, asi como requerimientos establecidos para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Fusagasuga
Reposicion de estructuras de redes de alcantarillado aguas residuales, lluvias y combinadas Comuna Centro Occidental Suroccidental según lo establecido en el Plan de Obras e Inversion Regulada, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, asi como requerimientos establecidos para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Fusagasuga
Compra de arena, cemento, hierro, aditivos, herramienta menor y otros / Compra de Rejillas para Sumideros laterales y transversales, Tapas de Pozo de Inspeccion
Compra de materiales, recebos,sub-bases, gravas y arenas
Rehabilitacion de estructuras de redes de alcantarillado aguas residuales, lluvias y combinadas Comuna SurOriental Comuna Norte Oriental según lo establecido en el Plan de Obras e Inversion Regulada, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, asi como requerimientos establecidos para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Fusagasuga
Rehabilitacionde de estructuras de redes de alcantarillado aguas residuales, lluvias y combinadas Comuna Centro Occidental Suroccidental según lo establecido en el Plan de Obras e Inversion Regulada, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, asi como requerimientos establecidos para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Fusagasuga
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE FUSAGASUGA
3 | EJECUTAR UN PSMV PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS | OBRAS EFECTUADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, INVERSION DE RECURSOS PROPIOS O CONVENIOS | POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ( COMUNAS NORTE, SUR-ORIENTAL,OCCIDENTAL,SUR-OCCIDENTAL,CENTRO Y ORIENTAL) |  | 682797419 |  |  | 682797419 | JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO | GERENCIA | COMITÉ TECNICO COMITÉ DE GERENCIA | DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL CRONOGRAMA DEL PSMV CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2012. | DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2016 DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS CON EL FIN DE LA ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS. |  |  |  | ALCANZAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV PARA A VIGENCIA 2016 TENIENDO EN CUENTO EL TIEMPO DE EJECUCION QUE CORRESPONDE A 10 AÑOS Y TERMINA EN EL AÑO 2021 | [7 empty] | 0%
Construccion Colector La Chacha Fase II
Obras de conexiones de Puntos de vertimiento del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos
5 | CONSTRUIR UNA PTAR | CONSTRUIR UNA PTAR EN EL SECTOR RESGUARDO | POBLACIÓN RESIDENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.( COMUNAS NORTE, SUR-ORIENTAL,SUR OCCIDENTAL, CENTRO Y ORIENTAL) | 1300000000 | 17649469981 |  | 250000000 | 19199469981 | JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO | GERENCIA | COMITÉ TECNICO COMITÉ DE GERENCIA | NUMERO DE PTAR CONSTRIDAS/ NUMERO DE PTAR PROYECTADAS | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMINTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL RESGUARDO PARA EL 70 % DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO |  |  |  | 70% DE DISPONIBILIDAD TRATAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | GESTIONAR UNA PTAR | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA GESTIONAR UNA PTAR PARA EL SECTOR LA VENTA | POBLACIÓN RESIDENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.( SUR-OCCIDENTAL, Y SUR OCCIDENTAL) | [5 empty] | JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO | GERENCIA | COMITÉ TECNICO COMITÉ DE GERENCIA | NUMERO DE PTAR GESTIONADA/ NUMERO DE PTAR PROYECTADAS | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMINTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL RESGUARDO PARA EL 30 % DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO |  |  |  | 30% DE DISPONIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | [7 empty] | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO |  |  |  | 4111100000 | 21681457973 | 0 | 912643111 | 26705201084 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
OBSERVACIONES:
P: PENDIENTE E: EN EJECUCIÓN F: FINALIZADO
CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%
Note on Z7: SE SUMO LOS METROS LINEALES EN SUMIDEROS NUEVOS
Note on AE7: INCLUI LO GASTADO EN EL ALQUILER DEL EQUIPO RESION SUCCION + OPTIMIZACIÓN PLANTA
Note on AE17: sumando solo los contrato de reposicion y/o rehabilitacion de tub, sin contar sumideros ni rehabilitacion pavimento