## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI | [24 empty] | CÓDIGO 140-F-02
VERSIÓN 04
PÁGINA 1 de 1
No | META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA) | DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO | POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS) | ORIGEN DE LOS RECURSOS ($) |  |  |  | VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($) | RESPONSABLES |  |  | INDICADORES DE GESTIÓN |  | TIPO DE INDICADOR |  |  | META ANUAL | ESTADO ACTUAL |  |  | AVANCE DE LA META O PROYECTO |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
|  |  |  | RECURSOS PROPIOS | GESTIÓN | CRÉDITO | MUNICIPIO |  | DIRECTO | COGESTOR | SEGUIMIENTO | FORMULA | DESCRIPCIÓN | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |  | P | E | F | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |  | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1 |  | AUDITORIAS DE GESTION (PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2017 (120-F-02) | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | DUEÑOS DE PROCESO | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | 1- No. De Auditorias Realizadas / No. Auditorias Programadas. 2- No. Acciones Correctivas cerradas del periodo / No. Acciones correctivas del periodo | Mide el grado de eficiencia de las Auditorias de Gestion |  | X |  | 90% de las Auditorias Realizadas. 80% de acciones correctivas cerradas |  |  | X | 25% | 25% | 25% | 25% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
2 |  | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | DUEÑOS DE PROCESO | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | MAPA DE RIESGO ACTUALIZADO 2017 POR PROCESO E INSTITUCIONAL | Asesoria a los Dueños de Proceso en la actualizacion del Mapa de Riesgos por cada Proceso | X |  |  | Mapa de Riesgos Actualizado 2017 por Proceso e institucional y publicados en la web |  |  | X | 25% | 25% | 25% | 25% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
3 |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (MECI- CALIDAD) ACTUALIZACION MECI 2014 | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | Sistema MECI evaluado y calificado por el DAFP | Evaluacion en linea del Sistema de Control Interno. Lineamienos DAFP |  | X |  | 100% Evaluacion y autoevalucion |  |  | X | 100% | 100% | 100% | 100% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
4 |  | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE MEDIANTE EL SISTEMA CHIP | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | Control Interno Contable Evaluado y Calificado por la CGN | Evaluacion en linea del Sistema de Control Interno Contable mediante el sistema CHIP |  | X |  | 100% Evaluacion y autoevalucion |  |  | X | 100% | 100% | 100% | 100% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5 |  | RELACION CON ENTES EXTERNOS, PRESENTACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | REPRESENTANTE LEGAL, DUEÑOS DE PROCESO | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | Numero de Visitas Entes de Control / No. Informes de las visitas de control | Dar cumplimiento a las observaciones o hallazgos de los Entes de control y seguimiento a los Planes de Mejoramiento |  |  | X | 100% Presentacion de informes a Entes de Control |  |  | X | 25% | 25% | 25% | 25% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
6 |  | VALORACION DEL RIESGO | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | DUEÑOS DE PROCESO | DUEÑOS DE PROCESO | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | Mantener el estado de Riesgo Administrado. Seguimiento actividades de control a Mapas de Riesgos por proceso |  |  | X | Estado de Riesgo Administrado a 31 Diciembre de 2017 |  |  | X | 25% | 25% | 25% | 25% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
7 |  | MANUAL DE CONTROL INTERNO | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | MANUAL DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO 2017 | Actualizacion y vigencia del Sistema de Control Interno de la entidad | X |  |  | Manual de Control Interno aprobado 2017 |  | X |  | 5% | 20% | 20% | 25% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
8 |  | ACTIVIDADES AUTOCONTROL - AUTOGESTION-AUTOREGULACION (Seguimiento al IANC/IPUF, PQR's, Reliquidaciones, Suspensiones/Reconexiones, Fraudulentas). Elaboración de Informativos OCI | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | REPRESENTANTE LEGAL. TODOS LOS PROCESOS | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | 1- (No. de Actividades ejecutadas/ No. actividades programadas)X100. 2- No. Informtivos OCI elaborados/No. Informativos programados | Mide el grado de cumplimiento de las actividades de autocontrol y la elaboración de los Informes | X |  |  | Realizar diferentes informes períodicos y evidenciar alli las actividades de autocontrol, autogestión y autoregulación. Elaborar 4 Informativos OCI. |  |  | X | 20% | 25% | 25% | 30% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
9 |  | ACTUALIZACION RUPS 2017 | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | REPRESENTANTE LEGAL | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | Solicitud de Aprobacion del RUPS/ Aprobacion de solicitud del RUPS | Acreditar la existencia y representación legal de la empresa, RUT y documentos de constitución del prestador teniendo en cuenta la Resolución 20101300048765 de 2010 y la Resolución 20071300027015 de 2007 | X |  |  | Estar inscrito y actualizados anualmente en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS |  |  | X | 80% | 100% | 100% | 100% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
10 |  | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO, LEY 1474 DE 2011 - I.P.E.C.I. | TODOS LOS PROCESOS | NA | NA | NA | NA | NA | JEFE OCI | REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI | COMITÉ DE CONTROL INTERNO | 1- No. de Informes IPECI elaborados y publicados en la pagina web / No. de Informes IPECI Programados. | Seguimiento y evaluación del estado del Control Interno al interior de la Entidad, de acuerdo al cumplimiento del Modelo Estandar de control Interno MECI |  |  | X | Presentación cuatrimestral del Informe y su publicación en la pagina web de la Entidad. |  |  | X | 25% | 25% | 25% | 25% |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
TOTAL INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES:
P: PENDIENTE E: EN EJECUCIÓN F: FINALIZADO
CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%